## List1
PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ PROJEKTŮ NA ÚSEKU DOTACÍ A STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA (přehled obsahuje pouze investiční projekty)
Akce/zdroj | Náklady | Stav
IPRM "SÍDLIŠTĚ MÍSTO PRO ŽIVOT" | 113660000 |  | vyhlášení VŘ | plán realizace
Prostranství KASS I. Etapa | 25000000 | zaregistrována ŽoD,finalizována DPS,příprava VŘ | 2014-05-15 | 08/2014-06/2015
Revitalizace okolí KASS na sídlišti Zahradní, CV- II.etapa/IOP | 50000000 | příprava VŘ a ŽoD | 2014-09-30 | 02-09/2015
Revitalizace okolí KASS na sídlišti Zahradní, CV- II.etapa/demolice | 8500000 | demoliční výměr v řešení, zpracovává se PD, příprava VŘ | 2014-06-15 | 09-11/2014
Revitalizace sídliště Březenecká, Kamenná, Zahradní 2012-II. Etapa hřiště | 6660000 | v realizaci | x | 04 - 06/2014
Revitalizace sídliště Březenecká, Kamenná, Písečná - 2013 III. Etapa | 10500000 | v realizaci | x | 01-05/2014
Revitalizace veřejného prostranství opěrné zdi, sportoviště Zahradní | 6500000 | zadáno zpracování DPS, příprava VŘ a ŽoD bude registrována do 30.5.2014 | 2014-06-15 | 09/2014-04/2015
Zvyšování bezpečnosti, rozšíření MKDS v Chomutově | 4500000 | zpracována DPS, příprava VŘ a ŽoD již zaregistrována | 2014-05-15 | 08-11/2014
Revitalizace VP Kamenný vrch - street workout - sportoviště pro cvičení | 2000000 | zadáno zpracování DPS, příprava VŘ a ŽoD bude registrována do 30.5.2014 | 2014-06-01 | 08-10/2014
OSTATNÍ IOP | 18500000
E-government 09 | 18500000 | v realizaci, dokončení 10/2014 | x | do 10/2014
Konsolidace HW a SW - Výzva 22 | 5000000 | příprava ŽoD, registrace do 30.6.2014 | x | 11/2014-05/2015
OPŽP - Operační program životního prostředí | 97930000
Obnova zeleně v CV - Městský park | 3350000 | probíhá VŘ | x | 09/2014-05/2015
Obnova zeleně v CV - Park T.G. Masaryka a Benešovo náměstí | 4900000 | probíhá VŘ | x | 09/2014-05/2015
Zateplení MŠ Pohádka Chomutov | 12000000 | příprava VŘ | 2014-06-10 | 09-11/2014
Zahrada v přírodním stylu aneb V TRÁVĚ, V LISTÍ - MŠ Úsměv | 4900000 | příprava VŘ | 2014-06-15 | 09/2014-04/2015
Rekultivace městské skládky | 10000000 | příprava VŘ | 2014-06-18 | 11/2014-06/2015
Energetická opatření ZŠ Písečná | 22680000 | v realizaci | x | 03-09/2014
Energetická opatření ZŠ Březenecká | 20100000 | v realizaci | x | 03-09/2014
Energetická opatření ZŠ 17. listopadu | 20000000 | v realizaci | x | 03-09/2014
DALŠÍ PROJEKTY | 3900000
ČEZ - hřiště, rozvoj regionu, zeleň | 500000 | ČEZ - hřiště Čechovka - příprava ŽoD | x | ?
Rekonstrukce havarijního stavu páteřního vodovodního řadu - KJ | 2300000 | v realizaci | x | do 06/2014
Výsadba zeleně - nadace | 100000 | neschválená ŽoD | x | x
Kulturní památky | 500000 | příprava záměru (ORIaMM) | x | x
Ošetřovna kasárna - zateplení - vnitřní prostory dokončení akce 2013 | 500000 | v realizaci, dokončení akce z 2013 | x | do 05/2014
233990000